Додаток 1

до рішення п’ятдесят другої позачергової сесії      Диканської селищної ради восьмого скликання

від 12 серпня  2024 року № 7

Завдання і заходи

Програми розвитку інфраструктури безпеки

Диканської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки

(нова редакція)

| Найменування завдання |  | Найменування заходів | Відповідальний за виконання | Головний розпорядник коштів | Джерела фінансування | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн | Орієнтовні обсяги фінансування по роках(вартість), тис.грн., у тому числі: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
| 1.Здійснення заходів щодо забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту |  | 1.1.Створення підрозділів місцевої пожежної охорони (МПО) | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Диканської СР | Керівники підприємств, Диканська СР | Бюджет Диканської селищної територіальної громади | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  | 1.2.Матеріально-технічне забезпечення підрозділів Диканської добровільної пожежної охорони | Виконавчий комітет Диканської СР, Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Диканської СР | Виконавчий комітет Диканської СР, Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Диканської СР | Інші джерела фінансування не заборонені законодавством (благодійна гуманітарна, спонсорська та інша допомоги) | 764,3 | 550,00 | 214,3 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Диканської селищної територіальної громади | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  |  | 1.3. Проведення страхування членів Диканської добровільної пожежної охорони | Виконавчий комітет Диканської СР | Виконавчий комітет Диканської СР | Бюджет Диканської селищної територіальної громади | 10,2 |  | 10,2 |  |
| Всього на здійснення заходів забезпечення пожежної безпеки сільських населених пунктів |  |  |  |  |  | 884,5 | 660,0 | 224,5 |  |
| 2.Сприяння у забезпеченні пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту |  | 2.1. Забезпечення закупівлі паливно-мастильних матеріалів для забезпечення повсякденної діяльності, реагування на пожежі та надзвичайні ситуації. | 11 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області | Фінансове управління Диканської СР | Бюджет Диканської селищної територіальної громади | 500,00 | 180,00 | 200,00 | 120,00 |
|  |  | 2.2 Забезпечення, закупівля запасних частин для пожежної, спеціальної та аварійно-рятувальної техніки оперативно-рятувальної служби. | 11 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області | Фінансове управління Диканської СР | Бюджет Диканської селищної територіальної громади | 120,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | 2.3 Забезпечення, закупівля та відновлення пожежного та аварійно-рятувального обладнання | 11 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області | Фінансове управління Диканської СР | Бюджет Диканської селищної територіальної громади | 230,0 | 110,0 | 80,00 | 40,0 |
|  |  | 2.4 Забезпечення, закупівля для особового складу оперативно-рятувальної служби форменого одягу та спорядження (взуття). | 11 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області | Фінансове управління Диканської СР | Бюджет Диканської селищної територіальної громади | 200,0 | 60,00 | 50,00 | 90,00 |
|  |  | 2.5. Забезпечення закупівлі засобів зв’язку та засобів оповіщення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та події (переносні та стаціонарні рації, гучномовці, та інші пристрої) | Виконавчий комітет Диканської СР, Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Диканської СР | Виконавчий комітет Диканської СР | Бюджет Диканської селищної територіальної громади | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | 2.6. Забезпечення, закупівля групових ліхтарів та приладів (засобів) освітлення | 11 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області | Фінансове управління Диканської СР | Бюджет Диканської селищної територіальної громади | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  |  | 2.7. Забезпечення, закупівля меблів та побутової техніки | 11 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області | Фінансове управління Диканської СР | Бюджет Диканської селищної територіальної громади | 55,0 |  | 55,0 |  |
|  |  | 2.8. Формування фонду захисних споруд цивільного захисту (проведення поточного ремонту господарським способом приміщень протирадіаційного укриття 11 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області) | 11 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області | Фінансове управління Диканської СР | Бюджет Диканської селищної територіальної громади | 100,0 |  | 50,0 | 50,0 |
|  | 2.9 Закупівля дверей для приміщень 11 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області |  | 11 ДПРЧ 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області | Фінансове управління Диканської СР | Бюджет Диканської селищної територіальної громади | 50,0 |  |  | 50,0 |
| Всього на сприяння у забезпеченні пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту |  |  |  |  |  | 1 325,0 | 460,0 | 475,0 | 390,0 |
| 3. Життєза-безпечення населення при надзвичайних ситуаціях |  | 3.1. Забезпечення, закупівлі освітлювальних приладів (ліхтарів) та засобів освітлення | Виконавчий комітет Диканської СР, Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Диканської СР | Виконавчий комітет Диканської СР | Бюджет Диканської селищної територіальної громади | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  | 3.2. Забезпечення, надання телекомунікаційних послуг, облаштування засобів оповіщення та інформування про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та подій | Виконавчий комітет Диканської СР, Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Диканської СР | Виконавчий комітет Диканської СР | Бюджет Диканської селищної територіальної громади | 43,2 |  | 43,2 |  |
|  |  | 3.3. Забезпечення функціонування і облаштування пунктів незламності та обігріву в громаді | Виконавчий комітет Диканської СР, Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Диканської СР | Виконавчий комітет Диканської СР | Інші джерела фінансування не заборонені законодавством (благодійна гуманітарна, спонсорська та інша допомоги) | 898,9 |  | 898,9 |  |
|  |  | 3.4. Надання міжбюджетного трансферту у вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету бюджетам інших територіальних громад, в тому числі й інших областей, на реалізацію заходів з усунення аварій, відновлення пошкоджених / зруйнованих об’єктів житлового фонду, внаслідок підтоплення, бойових дій та інших надзвичайних подій, в тому числі на придбання будівельних матеріалів та надання матеріальної допомоги. | Фінансове управління Диканської селищної ради | Фінансове управління Диканської селищної ради | Бюджет Диканської селищної територіальної громади | 500,0 |  | 500,0 |  |
| Всього на життєзабезпечення населення при надзвичайних ситуаціях |  |  |  |  |  | 1 492,1 | 50,0 | 1 442,1 |  |
| 4. Заходи, направлені на впровадження місцевої автоматизова-ної системи оповіщення |  | 4.1. Розроблення проектно-кошторисної документації з отриманням позитивного експертного звіту та необхідного погодження Полтавського ГУ ДСНС України у Полтавській області | Виконавчий комітет Диканської СР | Виконавчий комітет Диканської СР | Бюджет Диканської селищної територіальної громади | 95,0 |  | 95,0 |  |
|  |  | 4.2. Надходження натуральної допомоги від інших підприємств, установ та організацій для оснащення місцевої автоматизованої системи оповіщення | Виконавчий комітет Диканської СР | Виконавчий комітет Диканської СР | Інші джерела фінансування не заборонені законодавством (благодійна гуманітарна, спонсорська та інша допомоги) | 10,0 |  |  | 10,0 |
|  |  | 4.3. Здійснення закупівлі, деталей, запасних частин, елементів конструкцій, обладнання та проведення ремонту для забезпечення сталої роботи кінцевих технічних засобів оповіщення та інформування | Виконавчий комітет Диканської СР | Виконавчий комітет Диканської СР | Бюджет Диканської селищної територіальної громади | 20,0 |  |  | 20,0 |
| Всього на заходи направлені на впровадження місцевої автоматизованої системи оповіщення |  |  |  |  |  | 125,0 |  | 95,0 | 30,0 |
| 5. Заходи, направлені на покращення навчальної матеріально-технічної бази з питань цивільного захисту |  | 5.1. Закупівля навчального обладнання для надання першої домедичної допомоги | Виконавчий комітет Диканської СР | Виконавчий комітет Диканської СР |  | 33,5 |  |  | 33,5 |
| РАЗОМ: |  |  |  |  |  | 3 860,1 | 1 170,0 | 2 236,6 | 453,5 |

Завідувач сектору з питань цивільного захисту та

оборонно-мобілізаційної роботи відділу містобудування,

архітектури та житлово-комунального господарства

Диканської селищної ради                                                                                                                 Борис БІЛОЦЕРКОВСЬКИЙ